## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Hauptverantwortliche Stelle | Mitwirkende Stelle | Andere Verantwortliche | aktualisiert am | Primärorganisation | Status
1.1.1 | Erstellung eines Energienutzungsplans Potsdam | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  |  | 2026-07-14 10:03 |  | Pünktlich
1.1.2 | Klimaschutz in der Bebauungsplanung | in Umsetzung | Fachbereich Stadtplanung | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  | 2025-01-06 10:32 |  | Pünktlich
1.1.3 | Klimaschutz in der Flächennutzungsplanung | in Umsetzung | Fachbereich Stadtplanung | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  | 2025-01-06 12:07 |  | Pünktlich
1.1.4 | Sanierungsgebiete mit Klimaschutzziel | in Planung | Fachbereich Stadtplanung | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  | 2026-05-20 14:18 |  | Pünktlich
1.2 | Klimaschutzziele kommunale Unternehmen | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Stadtwerke Potsdam; Pro Potsdam |  | 2025-07-25 17:34 |  | Pünktlich
1.3 | Stadtteilentwicklungskonzepte oder Quartierskonzepte mit Klimaschutz-Schwerpunkt | in Umsetzung | Fachbereich Stadtplanung | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  | 2026-05-20 14:21 |  | Pünktlich
1.3.1 | Übertragung der Erfahrung Gartenstadt Drewitz auf weitere Quartiere | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Fachbereich Stadtplanung; Energie- und Wasser Potsdam; Pro Potsdam |  | 2026-07-06 09:45 |  | Pünktlich
1.3.2 | Energiekonzept Krampnitz | in Umsetzung | Energie- und Wasser Potsdam | Koordinierungsstelle Klimaschutz; Pro Potsdam |  | 2026-07-15 12:01 |  | Pünktlich
1.4 | Handlungsspielräume energetischer Sanierung und erneuerbarer Energien im Denkmalschutz | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Bereich Untere Denkmalschutzbehörde |  | 2026-05-20 14:33 |  | Verspätet
1.5 | Konzept "Klimaneutrales Sanssouci" | Nicht begonnen | Stiftung Preußische Schlösser und Gärten | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  | 2026-05-20 14:34 |  | Verspätet
2.1 | Wärmenetze | in Umsetzung | Energie- und Wasser Potsdam | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  | 2026-07-15 12:05 |  | Pünktlich
2.1.1 | Fernwärmeverdichtung und -erweiterung | in Umsetzung | Energie- und Wasser Potsdam | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  | 2026-07-15 12:06 |  | Pünktlich
2.1.2 | Absenkung der Temperaturen im Fernwärmenetz | in Umsetzung | Energie- und Wasser Potsdam |  |  | 2026-07-13 16:12 |  | Pünktlich
2.1.3 | Einbindung regenerativer Wärme in das Fernwärmenetz | in Umsetzung | Energie- und Wasser Potsdam |  | Koordinierungsstelle Klimaschutz | 2026-07-15 12:11 |  | Pünktlich
2.1.4 | Strategie zur Senkung der CO2-Emissionen in der Fernwärme | in Umsetzung | Energie- und Wasser Potsdam |  |  | 2026-07-15 12:12 |  | Pünktlich
2.2 | Dezentrale Erzeugung Erneuerbarer Wärme | in Umsetzung | Energie- und Wasser Potsdam; Wohnungswirtschaft |  |  | 2026-07-15 12:14 |  | Pünktlich
2.2.1 | Dezentrale Wärmeerzeugung über Wärmepumpen | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  |  | 2026-07-13 16:16 |  | Pünktlich
2.2.2 | Ausweitung der Solarthermie-Nutzung auf Wohngebäuden | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  |  | 2026-07-13 16:16 |  | Pünktlich
2.2.3 | Wärmerückgewinnung aus Abwasser | in Planung | Energie- und Wasser Potsdam | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  | 2026-07-15 12:22 |  | Pünktlich
2.2.5 | Nutzung von Flusswasser zur Wärme-/Kältegewinnung | in Planung | Energie- und Wasser Potsdam | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  | 2026-07-13 16:16 |  | Pünktlich
2.3 | Ausbau von PV-Flächen auf Gebäuden | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  |  | 2026-07-13 16:17 |  | Pünktlich
2.4 | Mieterstromprojekte aus solarem Strom | in Umsetzung | Energie- und Wasser Potsdam |  |  | 2026-07-15 12:57 |  | Pünktlich
2.5 | Einsatz intelligenter Stromspeicher | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Energie- und Wasser Potsdam |  | 2026-07-15 12:59 |  | Pünktlich
2.6 | Grüne Fernwärme: Vermarktungskonzept und Kooperationsvereinbarung | in Umsetzung | Landeshauptstadt Potsdam |  |  | 2026-07-13 16:17 |  | Verspätet
2.7 | Nutzung von Bioabfallvergärung | in Planung | Stadtentsorgung Potsdam |  |  | 2026-07-13 16:17 |  | Verspätet
2.8 | Energetische Nutzung von Holz | Nicht begonnen | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  |  | 2026-07-13 16:17 |  | Gestrichen oder verschoben
2.8.1 | Energetische Nutzung von Holz aus SPSG | in Umsetzung | Stiftung Preußische Schlösser und Gärten |  |  | 2026-07-13 16:17 |  | Pünktlich
2.9 | Standardisierung der Energiemanagement-Systeme in kommunalen Unternehmen | in Umsetzung | Bereiche der Oberbürgermeisterin | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  | 2026-07-13 16:17 |  | Gestrichen oder verschoben
2.10 | Einsatz von regenerativem Strom im kommunalen Einflussbereich | in Umsetzung | Kommunaler Immobilien Service (KIS) | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  | 2026-07-13 16:17 |  | Pünktlich
2.11 | Konzept Stromnetz: Umgang mit fluktuierender Erzeugung | in Umsetzung | Energie- und Wasser Potsdam |  |  | 2026-07-15 13:00 |  | Pünktlich
2.12 | Solare "Stadtmöbel" (z.B. Solarbaum) mit Lademöglichkeit und Aufenthaltsqualität (z.B. Bänke) | Nicht begonnen | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Energie- und Wasser Potsdam |  | 2026-07-13 16:18 |  | Verspätet
2.13 | Nutzung "Power-to-Heat/Cool" aus regenerativem Überschussstrom in Kombination mit Wärmenetzen | in Umsetzung | Energie- und Wasser Potsdam |  |  | 2026-07-15 13:02 |  | Pünktlich
2.14 | Ausbau von PV-Freiflächenanlagen | in Planung | Energie- und Wasser Potsdam | Fachbereich Stadtplanung; Koordinierungsstelle Klimaschutz |  | 2026-07-15 13:04 |  | Pünktlich
3.1 | Energetische Sanierung | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Pro Potsdam; Energie- und Wasser Potsdam; Kommunaler Immobilien Service (KIS); Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) |  | 2026-07-06 09:47 |  | Verspätet
3.1.1 | Energetische Sanierung der Gebäude des Kommunalen Immobilienservice | in Umsetzung | Kommunaler Immobilien Service (KIS) |  |  | 2025-05-26 12:03 |  | Pünktlich
3.1.2 | Energetische Sanierung der Gebäude ProPotsdam, ohne Drewitz | in Umsetzung | Pro Potsdam |  |  | 2026-07-06 13:29 |  | Pünktlich
3.1.3 | Energetische Sanierung der Gebäude ProPotsdam in Drewitz | in Umsetzung | Pro Potsdam |  |  | 2026-07-06 13:30 |  | Pünktlich
3.1.4 | Energetische Sanierung Wohngebäude ohne ProPotsdam | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Arbeitskreis Stadtspuren; private Wohnungsunternehmen |  | 2026-07-15 09:20 |  | Verspätet
3.1.5 | Energetische Sanierung der Landesliegenschaften (BLB) | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) |  | 2026-07-15 09:21 |  | Verspätet
3.2 | CO2-Strategie der Wohnungsbauunternehmen in Richtung 2045 | in Umsetzung | Pro Potsdam; Arbeitskreis Stadtspuren | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  | 2026-07-06 13:31 |  | Pünktlich
3.3 | Wohnungstausch-Börse, Mehrgenerationenwohnen und Umzugsprämie | Abgeschlossen oder laufend integriert | Fachbereich Wohnen, Arbeit und Integration |  |  | 2026-07-15 08:31 |  | Pünktlich
3.4 | Überprüfung der energetischen Komponente des Mietspiegels | Nicht begonnen | Fachbereich Wohnen, Arbeit und Integration |  |  | 2026-07-15 08:55 |  | Verspätet
3.5 | Smart Metering | in Umsetzung |  | Energie- und Wasser Potsdam; Wohnungswirtschaft |  | 2026-07-15 13:07 |  | Pünktlich
3.6 | Speichertechnologie-Einführung in Eigenheimen und Mietwohnungen (z.B. in sanierten Quartieren bzw. in Neubausiedlungen) | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  |  | 2026-07-15 08:56 |  | Pünktlich
3.7 | Plusenergiebauweise (Pilotstudie/ Pilotprojekte/ Pilotviertel z.B. Krampnitz, Bornstedter Feld, …) | in Planung | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Pro Potsdam; Kommunaler Immobilien Service (KIS) |  | 2026-07-06 13:33 |  | Pünktlich
3.8 | Plus-Energie-Standard für öffentliche Neubauten/ Bauten auf Grundstücken, die von öffentl. Hand gekauft/ Bauten der KIS | in Umsetzung | Kommunaler Immobilien Service (KIS) | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  | 2025-05-26 12:12 |  | Pünktlich
4.1.1 | Energieeffizienznetzwerke für Potsdam | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Bereich Wirtschaftsförderung; Industrie- und Handelskammer (IHK); Handwerkskammer |  | 2026-08-31 17:19
4.1.2 | Klimaschutzvereinbarungen/ Selbstverpflichtungen mit einzelnen Unternehmen | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  |  | 2026-07-08 18:14
4.1.3 | Kampagne "Energieeffizienz und Klimaschutz am Arbeitsplatz" | Nicht begonnen | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Bereich Wirtschaftsförderung; Industrie- und Handelskammer (IHK); Handwerkskammer |  | 2026-07-08 18:23 |  | Verspätet
4.1.4 | Kampagne/Wettbewerb: Naturnahe Gestaltung unternehmenseigener Grünflächen/ Innenhöfe/ Fassaden/ Dachbegrünung | Nicht begonnen | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Bereich Umwelt und Natur; Industrie- und Handelskammer (IHK); Handwerkskammer |  | 2026-07-08 18:23
4.3.1 | Service- und Koordinationsstelle betrieblicher Klimaschutz | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Handwerkskammer; Industrie- und Handelskammer (IHK) |  | 2026-07-08 18:24
4.3.2 | Qualifizierungsoffensive Handwerk | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Handwerkskammer |  | 2026-07-08 18:24
4.4.1 | Konzept zur Umsetzung einer klimaneutralen Verwaltung | in Planung | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Geschäftsbereich Zentrale Verwaltung |  | 2026-07-08 18:26 |  | Pünktlich
4.4.2 | Zertifizierung der LHP im Bereich Energieeffizienz/ Klimaschutz | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Kommunaler Immobilien Service (KIS) |  | 2026-08-31 17:19
4.5.1 | Studie/Konzept: Regionalwirtschaftliche Effekte und strategische Implikationen einer Senkung von Energieverbrauch und CO2-Emmissionen gemäß den Masterplanzielen sowie des Umstiegs auf Erneuerbare Energien – Potsdam 2050 | Nicht begonnen | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  |  | 2026-07-08 18:27 |  | Verspätet
4.6.1 | Runder Tisch „Zukunftsfähige Wirtschaft, Klimaschutz und Finanzen“ |  |  | Koordinierungsstelle Klimaschutz; Bereich Wirtschaftsförderung; Industrie- und Handelskammer (IHK) |  | 2026-07-08 18:08 |  | Gestrichen oder verschoben
4.6.2 | Strategie der verbesserten finanziellen Förderung von Klimaschutz- und Energieeffizienzmaßnahmen der Potsdamer Unternehmen | Nicht begonnen | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Handwerkskammer; Industrie- und Handelskammer (IHK) |  | 2026-07-08 18:27 |  | Verspätet
4.7.1 | Initiative Klimaneutrale Potsdamer Wissenschaft | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport |  | 2026-07-08 18:29
4.7.2 | Strategie: Energie- und Klimaschutz als Leitthemen für Tourismusbranche Potsdam | Abgeschlossen oder laufend integriert | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Bereich Wirtschaftsförderung; Potsdam Marketing und Service GmbH |  | 2026-07-13 15:40 |  | Pünktlich
4.7.3 | Strategie zur Eindämmung von gewerblichen Lebensmittelabfällen (Handel, Nahrungsmittel/ Großverbraucher/ Gastronomie) | Nicht begonnen | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Stadtentsorgung Potsdam |  | 2026-07-08 18:30 |  | Verspätet
4.7.4 | Klimaneutralität in Medien-/ Film- und Kommunikationsbranche | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Kulturszene |  | 2026-07-08 18:31 |  | Pünktlich
5.1 | Fortführung/Neuauflage Klimaschutzfonds | in Umsetzung | Energie- und Wasser Potsdam | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  | 2026-07-13 16:10 |  | Gestrichen oder verschoben
5.3 | Informative Stromrechnungen | Abgeschlossen oder laufend integriert | Energie- und Wasser Potsdam |  |  | 2026-07-15 09:23 |  | Pünktlich
5.4 | Ausweitung Energiesparberatung für Privathaushalte | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  |  | 2026-07-15 09:27 |  | Verspätet
5.5 | Energie- und Klimaschutzpaket für Neubürger | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  |  | 2025-09-13 11:34 |  | Verspätet
5.6.1 | Kampagne "Klimaneutral Leben in Potsdam" | Nicht begonnen | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Energie- und Wasser Potsdam |  | 2026-07-15 13:12 |  | Gestrichen oder verschoben
5.7.1 | Kampagne zur gesunden und klimafreundlichen Ernährung | Nicht begonnen | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport; Geschäftsbereich Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung |  | 2025-09-13 11:38 |  | Verspätet
5.7.2 | Förderung von Sharing-Angeboten in Potsdam | in Umsetzung | Bereich öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Abfallentsorgung |  |  | 2025-09-13 11:38 |  | Pünktlich
5.7.3 | Strategien der Abfallreduzierung; Fokus Plastik | in Umsetzung | Bereich öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Abfallentsorgung |  |  | 2025-09-13 11:38 |  | Pünktlich
5.8 | Klimawoche | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  |  | 2025-09-13 11:39 |  | Gestrichen oder verschoben
5.9 | Klimafreundliche Veranstaltungen | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport |  | 2026-04-07 14:09 |  | Pünktlich
5.10.1 | Verwaltungsinterne Vernetzung zur Klimabildung | Nicht begonnen | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport; Geschäftsbereich Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung |  | 2025-09-13 11:40 |  | Verspätet
5.10.2 | Netzwerk Klimabildung Potsdam | Nicht begonnen | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  |  | 2025-09-13 11:40 |  | Verspätet
5.10.3 | Verstetigung Klimabildung Potsdam | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Kommunaler Immobilien Service (KIS); Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport |  | 2026-04-07 14:10 |  | Pünktlich
5.10.4 | Aktive Einbindung von Kindern und Jugendlichen in den Klimaschutz | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport |  | 2025-09-13 11:40
5.11.1 | Ausweitung klimaneutraler Ernährungsangebote in öffentlichen Kantinen und Schulen | Nicht begonnen | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Geschäftsbereich Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung; Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport |  | 2025-09-13 11:41 |  | Verspätet
5.11.2 | Förderung Schulgärten | in Umsetzung | Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport | Kommunaler Immobilien Service (KIS) |  | 2025-09-13 11:41 |  | Pünktlich
5.11.3 | "TrinkWasser" in allen Potsdamer Schulen (Trinkbrunnen/-flaschen; vgl. Projekt Sportschule Jahn) | in Umsetzung | Energie- und Wasser Potsdam | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  | 2026-07-15 13:14 |  | Verspätet
5.11.4 | Förderpreis Schulen für Kinospots | Nicht begonnen | Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport | Geschäftsbereich Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung; Koordinierungsstelle Klimaschutz |  | 2025-09-13 11:41 |  | Verspätet
6.1 | Kostenerhöhung Öffentlicher Park-/Stellflächen | in Umsetzung | Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur |  |  | 2026-07-15 08:58 |  | Pünktlich
6.2 | Umwidmung vorhandener Stellflächen für Fahrräder und Carsharing-Angebote | in Umsetzung | Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur |  |  | 2025-07-18 09:27 |  | Pünktlich
6.3.1 | Einrichtung einer Mobilitätsagentur | Abgeschlossen oder laufend integriert | Verkehrsbetrieb (VIP) |  |  | 2026-07-15 08:56 |  | Pünktlich
6.3.2 | Klimapreis mit Mobilitätsbezug | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  |  | 2026-07-15 08:57 |  | Pünktlich
6.4 | Ausbau des ÖPNV-Angebotes | in Umsetzung | Verkehrsbetrieb (VIP) | Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur |  | 2026-07-03 11:40 |  | Pünktlich
6.5.1 | Sharing-Systeme im Radverkehr fördern | Abgeschlossen oder laufend integriert | Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur |  |  | 2025-09-13 11:42 |  | Pünktlich
6.5.2 | Weiterer Ausbau der Schnellradwege in die umliegenden Gemeinden |  | Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur |  |  | 2025-09-13 11:42 |  | Gestrichen oder verschoben
6.6.1 | Park&Ride in Potsdam und den Nachbargemeinden ausbauen | in Umsetzung | Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur |  |  | 2025-09-13 11:43 |  | Pünktlich
6.6.2 | Mobilstationen für verschiedene Verkehrsmittel | in Planung | Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur |  |  | 2026-07-03 11:42 |  | Pünktlich
6.7.1 | Förderung des Wohnungsbau und Carsharing im Paket | in Planung | Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur | Wohnungswirtschaft |  | 2025-09-13 11:44 |  | Pünktlich
6.8.1 | Umstellung des städtischen Fuhrparks auf e-Mobilität | in Umsetzung | Geschäftsbereich Zentrale Verwaltung |  |  | 2025-09-13 11:44 |  | Pünktlich
6.8.2 | Einsatz alternativer Antriebe im ÖPNV | in Umsetzung | Verkehrsbetrieb (VIP) | Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur |  | 2026-07-03 11:44 |  | Pünktlich
6.8.3 | Autonomes Fahren (Möglichkeiten für den öffentlichen Raum prüfen) | in Planung | Verkehrsbetrieb (VIP) | Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur |  | 2025-09-13 11:44 |  | Pünktlich
6.1.1 | City-Maut | Nicht begonnen | Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur |  |  | 2026-07-15 08:58 |  | Gestrichen oder verschoben
7.1 | Kooperative Öffentlichkeitsarbeit zur Solardach-Nutzung | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Industrie- und Handelskammer (IHK); Handwerkskammer |  | 2025-09-13 11:47
7.2 | Vernetzung erfolgreicher Klimaschutz-Initiativen und Bekanntmachung der guten Beispiele in den Stadtteilen | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  |  | 2025-09-13 11:48 |  | Pünktlich
7.3 | Öffentlichkeitskampagne "Biotonne" | in Umsetzung | Bereich öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Abfallentsorgung | Stadtentsorgung Potsdam; Koordinierungsstelle Klimaschutz |  | 2025-09-13 11:48 |  | Pünktlich
7.4 | Zentrale Info-Tafel zur CO2-Einsparung | Nicht begonnen | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  |  | 2025-09-13 11:48 |  | Gestrichen oder verschoben
7.5 | Demoprojekte Micro Energy Harvesting im öffentlichen Raum | Nicht begonnen | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  |  | 2026-07-21 14:14 |  | Gestrichen oder verschoben
7.6 | Projekt "Potsdam - Ein Gesamtkunstwerk" | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Kulturszene |  | 2026-07-21 14:14
7.7 | Gütesiegel "Masterplan 100% Klimaschutz - Ausgezeichnetes Projekt" | Nicht begonnen | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  |  | 2026-07-21 14:12 |  | Gestrichen oder verschoben
7.8 | Gender-Klima-Netzwerk aufbauen | in Planung | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  |  | 2026-07-21 13:06
7.9 | Green Film City Potsdam | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz | Kulturszene |  | 2026-07-21 14:17 |  | Pünktlich
8.1 | Sicherung, Pflege und Entwicklung der Potsdamer Forsten | in Umsetzung | Bereich Grünflächen | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  | 2025-02-10 13:45
8.2 | Klimafreundliche Nutzung der Niedermoorstandorte | in Planung | Bereich Umwelt und Natur | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  | 2025-02-10 13:50 |  | Pünktlich
8.3 | Strategie zur Dach- und Fassadenbegrünung | in Umsetzung | Koordinierungsstelle Klimaschutz |  |  | 2025-02-10 14:03 |  | Pünktlich
8.4 | Sicherung, Pflege und Entwicklung kommunaler Grünflächen und Grünverbindungen | in Umsetzung | Bereich Grünflächen |  |  | 2025-02-10 14:06