## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Aufgaben | aktualisiert am
VW-01 | Digitalisierung der Verwaltung | Umsetzung | Pünktlich | • Einführung KI-gestützte Telefonassistenz [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • KI-Chatbot als digitaler Assistent [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Einführung des Dokumentenmanagementsystem (DMS) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) [im Gange, Frist: 30. Juni 2027] • Sachstandsbericht Digitalisierung [fertiggestellt 8. Mai 2025] • Dienstbeginn weitere Sachbearbeiterin im Amt für Bürgerservice und Digitalisierung [fertiggestellt 2. Januar 2025] • Erstellung einer digitalen Strategie, unter Berücksichtigung von Projekten, Aufgaben, Prioritäten und Zeitplan [fertiggestellt 26. September 2024] • Dienstbeginn neue Mitarbeiterin im Amt für Bürgerservice und Digitalisierung [fertiggestellt 2. Januar 2024] | 2026-08-13 20:27
VW-02 | Erstellung einer internen Richtlinie zum nachhaltigen Bauen und Sanieren | Abgeschlossen | Pünktlich | • Implementierung des Leitfadens in das tägliche Handeln der Kolleg*innen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Fertigstellung der beiden Dokumente "Hochbau" und "Tiefbau" [fertiggestellt 30. April 2024] | 2026-08-13 20:27
VW-03 | Einführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements (BMM) | Umsetzung | Pünktlich | • Start des Dienstrad-Leasing [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Verbesserung der Parkplatzsituation für die Verwaltungsmitarbeitenden [fertiggestellt 31. Januar 2026] • Eine Arbeitsgruppe zum betrieblichen Mobilitätsmanagement ist gebildet und trifft sich regelmäßig. [fertiggestellt 31. Juli 2025] • Dienstfahrzeug für das Ordnungsamt [fertiggestellt 30. November 2025] • StadtRadeln 2025 - Bildung und Unterstützung eines Verwaltungs-Teams [fertiggestellt 31. Juli 2025] • Stellenbesetzung für Betriebliches Mobilitätsmanagement war erfolgreich zum 01.12.2024 [fertiggestellt 1. Dezember 2024] • Eine erneute Stellenausschreibung ist durchgeführt worden. [fertiggestellt 28. November 2024] • Beschaffung von Fahrzeugen [fertiggestellt 30. Juni 2023] • Fahrräder für Dienstfahrten [fertiggestellt 30. September 2023] • Umfrage zum Mobilitätsverhalten der Mitarbeitenden im Dezember 2021 [fertiggestellt 31. Dezember 2021] | 2026-08-13 20:38
VW-04 | Erstellung einer Dienstanweisung zur klimaneutralen und nachhaltigen Beschaffung | Nicht begonnen | Verspätet | • Dienstanweisung Vergabewesen [fertiggestellt 30. April 2026] | 2026-08-13 20:56
VW-05 | Erlass einer Dienstanweisung zur Mobilität | Nicht begonnen | Verspätet |  | 2026-08-13 20:57
VW-06 | Klima-Check in Vorlagen und Klima-Controlling in der Verwaltung | Planung | Pünktlich | • Abstimmung der Checkliste mit den Mitarbeitenden der betroffenen Fachämter [nicht begonnen, Frist: 31. Januar 2025] • Erarbeitung einer Checkliste mit Klimaschutz- und Klimaanpassungsaspekten [im Gange, Frist: 31. August 2024] | 2026-08-13 20:58
VW-07 | Kampagne zur Änderung des Nutzerverhaltens | Umsetzung | Pünktlich | • Faltblatt "Lüften und Heizen" [fertiggestellt 30. April 2023] • Aufgrund der Energiepreiserhöhungen werden die Mitarbeitenden über das Internet zu Energiesparmaßnahmen informiert. [fertiggestellt 31. Dezember 2022] | 2026-08-13 20:59
VW-08 | Kontinuierliche Weiterentwicklung der Klima-Strategie | Nicht begonnen | Pünktlich | • Implementierung des Klima-Monitors [im Gange, Frist: 31. März 2023] | 2026-08-13 21:02
VW-09 | Begrünung und Entsiegelung von Flächen | Planung | Pünktlich | • Im Rahmen der Erstellung des Integrierten Konzeptes zur Anpassung an den Klimawandel ist diese Maßnahme näher zu betrachten. [fertiggestellt 31. Mai 2026] | 2026-08-13 21:04
GEB-01 | Erarbeitung und Umsetzung eines Fahrplans zur klimaneutralen energetischen Sanierung der kommunalen Gebäude | Umsetzung | Pünktlich | • Haushaltsplanberatungen für die Einrichtung von 2 neuen unbefristeten Vollzeitstellen [fertiggestellt 28. November 2024] | 2026-08-13 21:08
GEB-02 | Gebäudeleittechnik und Energiemanagementsysteme werden in allen kommunalen Gebäuden eingesetzt | Abgeschlossen | Gestrichen oder verschoben | • Einstellung einer Person zur Wahrnehmung der Aufgabe konnte nicht realisiert werden [fertiggestellt 30. September 2025] • Zuwendungsbescheid vom Fördergeber steht aus [fertiggestellt 12. September 2024] • Einholung eines Ratsbeschlusses zur Einführung und zum kontinuierlichen Betrieb eines Energiemanagementsystems [fertiggestellt 25. März 2024] • Förderantrag bei NKI ist gestellt [fertiggestellt 31. Dezember 2023] | 2026-08-13 21:09
GEB-03 | Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED | Umsetzung | Pünktlich | • sukzessiver Umbau der Beleuchtung zu LED-Beleuchtung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Vertragsverhandlungen mit der BELKAW [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Abschalten von Straßenlaternen aufgrund von Energieeinsparmaßnahmen [fertiggestellt 31. Dezember 2022] | 2026-08-13 22:59
GEB-04 | Umstellung Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien | Umsetzung | Pünktlich | • Beantragung einer weiteren unbefristeten Vollzeitstelle [fertiggestellt 31. März 2026] • Erstellung "Kommunale Wärmeplanung" [fertiggestellt 30. November 2024] • Haushaltsplanberatungen für die Einrichtung von 2 neuen unbefristeten Vollzeitstellen [fertiggestellt 30. Juni 2024] | 2026-08-13 21:16
MOB-01 | Einrichtung von Fahrradstraßen | Nicht begonnen | Pünktlich | • ordnungsbehördliche Anordnung und Umsetzung von Fahrradstraßen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2026-08-13 21:19
MOB-02 | Einrichtung von überdachten Fahrradabstellanlagen am Bahnhof Leichlingen | Umsetzung | Pünktlich | • Ausschreibung ist gestartet [fertiggestellt 30. September 2023] | 2026-08-13 21:22
MOB-03 | Berücksichtigung der Barrierefreiheit bei der Neu- und Umgestaltung von Fußwegen | Nicht begonnen | Pünktlich |  | 2026-08-13 21:24
MOB-04 | Kampagne „Mobilitäts-Testwoche“ für Unternehmen und Stadtteile | Nicht begonnen | Pünktlich |  | 2026-08-13 21:25
BIL-01 | Beratung zu energetischem Bauen, Energieeffizienz, klimafreundlichem Leben, biologischer Vielfalt | Umsetzung | Pünktlich | • Diskussion mit Akteuren zum Grobkonzept [im Gange, Frist: 30. Juni 2024] • Erstellung einer Grobkonzeption zur Verbesserung des Angebotes zur Information und Beratung zu energetischer Gebäudesanierung bzw. nachhaltigem Bauen, Energieeffizienz, klimafreundlichem Leben inkl. nachhaltiger Ernährung [fertiggestellt 29. Februar 2024] • Ausschreibung ist durchgeführt [fertiggestellt 31. Januar 2023] | 2026-08-13 21:41
BIL-02 | Einführung eines nachhaltigen Veranstaltungsmanagements für alle Veranstaltungen | Nicht begonnen | Pünktlich |  | 2026-08-13 21:39
BIL-03 | Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Workshops zur Information, Aufklärung und Motivation | Umsetzung | Pünktlich | • Online-Seminare in Kooperation mit der VHS Bergisch Land [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Klima-Talk [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Projekt KliX³ [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Nachhaltigkeits-Wochen 2026 [im Gange, Frist: 15. November 2026] • Kurs "Lokale Klimamacher*innen" [fertiggestellt 26. November 2025] • Bürger*innenwerkstatt "Nachhaltigkeit in Leichlingen" [fertiggestellt 30. Juni 2025] • Online-Seminare des Sanierungsmanagements Leichlingen [fertiggestellt 31. Mai 2025] | 2026-08-13 22:59
BIL-04 | Aufbau und Unterstützung von Netzwerken / Schul-AG´s sowie Initiativen zur Klimaschutzwende vor Ort | Umsetzung | Pünktlich | • Wärmepumpen-Botschafter [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • BürgerSolarBeratung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Umwelt-AG´s der Schulen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Netzwerk Klimaschutz [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • KlikKS - Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen [im Gange, Frist: 1. Juli 2025] | 2026-08-13 21:43
BIL-05 | Einführung "5 fürs Klima" als Hinweis zum Klimaschutz bei Veranstaltungen und internen Terminen | Planung | Pünktlich | • Vermittlung der Informationen zur Kampagne "5 fürs Klima" an betroffene Institutionen / Veranstalter [nicht begonnen, Frist: 30. Juni 2023] • Aufbereitung der Informationen für ein Faltblatt bzw. einen Handzettel [nicht begonnen, Frist: 31. März 2023] • Konzeption ist von einem beauftragten Büro erstellt worden [fertiggestellt 31. Dezember 2022] | 2026-08-13 21:44
BIL-06 | Einführung von Projekten zur Veränderung des Nutzerverhaltens | Nicht begonnen | Pünktlich |  | 2026-08-13 21:45
BIL-07 | Auslobung eines Klimaschutzpreises | Nicht begonnen | Pünktlich |  | 2026-08-13 21:45
EE-01 | Solar auf allen Dächern - Kampagnen zur Installation von Anlagen zur Nutzung der Solarenergie | Umsetzung | Pünktlich | • Online-Seminare [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • BürgerSolarBeratung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Initial-Beratung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Kooperation BürgerSolarBeratung mit der Stadt Burscheid [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Solarenergie für Mehrfamilienhäuser [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Vernetzung mit anderen BürgerSolarBeratungen im Kreis [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Veranstaltung "Solardachpflicht" am 12.05.2026 [fertiggestellt 13. Mai 2026] | 2026-08-13 22:59
EE-02 | Unterstützung von gewerblichen Vermieter*innen zur Nutzung von Mieterstrom | Nicht begonnen | Pünktlich | • Solarenergie für Mehrfamilienhäuser [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2026-08-13 21:49
EE-03 | Unterstützung von Bürgerenergiegenossenschaften | Umsetzung | Pünktlich | • Beitritt der Stadt zur Energiegenossenschaft Bürger Energie Bergisch Gladbach [fertiggestellt 31. Januar 2024] • Überlegung zur Gründung einer eigenen Leichlinger Energiegenossenschaft [fertiggestellt 31. Januar 2024] | 2026-08-13 21:49
EE-04 | Dialog mit dem Netzbetreiber zum Ausbau des Stromnetzes | Umsetzung | Pünktlich | • Gespräche mit dem Netzbetreiber im Rahmen der Erstellung der kommunalen Wärmeplanung [fertiggestellt 30. November 2024] • Gespräch mit dem Netzbetreiber im Rahmen der Erstellung des Lade-Infrastrukturkonzeptes für Elektromobilität [fertiggestellt 30. März 2023] • Gespräch mit dem Netzbetreiber im Rahmen des energetischen Sanierungsmanagements [fertiggestellt 26. April 2023] | 2026-08-13 21:53
EE-05 | Dialog mit dem Energieversorger zum verstärkten Angebot von neuen Geschäftsmodellen | Umsetzung | Pünktlich | • neue Geschäftsmodelle werden aufgrund der kommunalen Wärmeplanung überlegt [fertiggestellt 31. Mai 2026] • Erstellung von Transformationsplänen durch die Energieversorger [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Gespräch terminieren, nachdem die Energiemangellage etwas abgeklungen ist [gestrichen, Frist: 30. Juni 2023] | 2026-08-13 22:01
BW-01 | Beratung zur Nachhaltigkeit in Bestand und Neubau | Umsetzung | Pünktlich | • Community VierWende [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Internetportal ALTBAUNEU [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • online-Seminare zu verschiedenen Themen zu effizienter Haustechnik, Gebäudedämmung, Nutzung erneuerbarer Energien und anderen Nachhaltigkeits-Themen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Wärmepumpen-Botschafter [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Initialberatungen zur energetischen Gebäudesanierung, Nutzung erneuerbarer Energien und Fördermitteln [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • BürgerSolarBeratung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • energetisches Sanierungsmanagement [fertiggestellt 31. Mai 2025] • Beratung im Neubau [im Gange, Frist: 31. Dezember 2023] | 2026-08-13 22:58
BW-02 | Unterstützung von Netzwerken interessierter Handwerker*innen, Berater*innen und Architekt*innen | Umsetzung | Pünktlich | • Netzwerk mit Energieberater*innen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Internetportal ALTBAUNEU [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Klima-Tag am 29.06.2025 [im Gange, Frist: 30. Juni 2025] | 2026-08-13 22:06
BW-03 | Prüfung und Umsetzung von Nahwärmenetzen | Planung | Pünktlich | • Prüfgebiet Witzhelden aus der Kommunalen Wärmeplanung [gestrichen, Frist: 31. Dezember 2026] • Förderantrag "Kommunale Wärmeplanung" [fertiggestellt 31. Juli 2023] • Erstellung der kommunalen Wärmeplanung [fertiggestellt 30. November 2024] | 2026-08-13 22:12
KON-01 | Beratung & Kampagne zur nachhaltigen Ernährung | Umsetzung | Pünktlich | • Leichlinger Zukunfts-Büffet - Klima aufgetischt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Mitmach-Seminare zur Ernährungsbildung mit Schwerpunkt pflanzenbasierte Speisen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Leichlinger Zukunfts-Büffet - Beteiligung von erwachsenen Personen [fertiggestellt 8. November 2025] • Genusswochen 2024 und 2025 - spezielle Speisekarte in der Gastronomie [im Gange, Frist: 15. Oktober 2025] • Beteiligung Kinder und Jugendlicher im Rahmen des Leichlinger Zukunfts-Büfetts [fertiggestellt 30. November 2025] • Leichlinger Zukunfts-Büffet - Auftaktveranstaltung [fertiggestellt 10. Juli 2025] • Klima-Picknick [fertiggestellt 3. Juli 2025] • Speisenverpflegung in Kitas [gestrichen, Frist: 30. April 2025] • Fachgespräch "klimagerechte Ernährung" [fertiggestellt 31. Oktober 2023] • Netzwerk Klimaschutz [im Gange, Frist: 31. Dezember 2023] | 2026-08-13 22:59
KON-02 | Dialog mit Anbietern der Schul- und Kitaverpflegung zum nachhaltigen Speisenangebot | Planung | Pünktlich | • Fragebogen zur Speisenverpflegung in Kitas und Grundschulen [im Gange, Frist: 31. Juli 2026] • Speisenverpflegung in Kitas [gestrichen, Frist: 31. Dezember 2024] | 2026-08-13 22:20
KON-03 | Dialog mit örtlicher Landwirtschaft zu ökologischer Landwirtschaft (Fleisch- und Fischwirtschaft) | Nicht begonnen | Pünktlich |  | 2026-08-13 22:22
KON-04 | Initiierung und Umsetzung von Kampagnen zur Sensibilisierung zum nachhaltigen Konsum | Umsetzung | Pünktlich | • Leichlinger Zukunfts-Büffet - Klima aufgetischt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Nachhaltigkeits-Wochen 2026 [im Gange, Frist: 15. November 2026] • Leichlinger Genusswochen 2024 + 2025 [im Gange, Frist: 31. Oktober 2025] • Realisierung einer "Genuss-Tüte" mit vegetarischen saisonalen Lebensmitteln [gestrichen, Frist: 29. März 2024] • "Genuss-Wochen" mit vegetarischen und landestypischen Angeboten in lokalen Restaurants [fertiggestellt 30. September 2023] | 2026-08-13 22:24
Ü-01 | Einführung eines Klimahaushalts und einer nachhaltigen Geldanlage | Nicht begonnen | Pünktlich |  | 2026-08-13 22:24
Ü-02 | Schaffung lokaler Klimaschutzfonds | Nicht begonnen | Pünktlich |  | 2026-08-13 22:24
Ü-03 | Ausbau nachhaltiger Tourismus | Nicht begonnen | Pünktlich | • Blütenbarometer [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2026-08-13 22:26
Ü-04 | Aufbau Ehrenamtsbörse auch zum Klimaschutz | Nicht begonnen | Pünktlich | • ehrenamtliche Gruppen im Klimaschutz [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2026-08-13 22:31
ANP-01 | Klimaanpassung in Leichlingen | Umsetzung | Pünktlich | • BioBlitz 2026 - Mitmach-Aktion rund um die Artenvielfalt in Leichlingen [im Gange, Frist: 31. Januar 2027] • BoRSIS - Boden-Rohr-System als innovatives Element der klimaangepassten Stadtentwässerung: Forschungsprojekt in Leichlingen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Überflutungsschutz an Solinger Straße [im Gange, Frist: 31. Oktober 2026] • Stand des Starkregen- und Hochwasserschutzes in Leichlingen [fertiggestellt 15. Juli 2026] • Integriertes Konzept zur Anpassung an den Klimawandel der Blütenstadt Leichlingen [fertiggestellt 23. März 2026] • Pegelanlage am Pastorat [fertiggestellt 31. Oktober 2025] • Checkliste für Gebäudebesitzer*innen zur Vorsorge am eigenen Gebäude [fertiggestellt 14. Februar 2025] • Datenerfassung an der Brücke "Am Pastorat" durch den Wupperverband [fertiggestellt 5. Dezember 2024] • Umbau Neuer Stadtpark [fertiggestellt 14. Juni 2024] • Machbarkeitsstudie des Wupperverbandes zur Wirtschaftlichkeit bei der Ertüchtigung der Hochwasser-Schutzwände und Deiche entlang der Wupper [im Gange, Frist: 31. August 2024] • Regenwasserzisternen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2023] • Erstellung eines Hitzeaktionsplans unter Berücksichtigung vulnerabler Gruppen wie Kinder und Senior*innen [fertiggestellt 30. November 2023] | 2026-08-13 22:57
ANP-02 | Klimaanpassung in B-Plänen umsetzen | Umsetzung | Pünktlich | • Entwicklung des neuen Quartiers Am Rombergsweiher zu einem KlimaQuartier.NRW [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Neubaugebiet Dierath soll zu einem KlimaQuartier.NRW entwickelt werden [gestrichen, Frist: 31. Dezember 2025] • Planungskonferenzen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Bebauungsplan 109 "Hochwasser- und Starkregengebiet Wupper" [fertiggestellt 12. März 2024] | 2026-08-13 22:46
ANP-03 | Städtebauliche Verträge unter Klimaschutz- und Anpassungsaspekten abschließen | Umsetzung | Pünktlich | • Neubaugebiet Dierath [gestrichen, Frist: 31. Juli 2026] | 2026-08-13 22:47
ANP-04 | Entsiegelung und Renaturierung von Flächen/ Begrünung der Stadt | Umsetzung | Pünktlich | • Blütenstadt-Garten [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Baumpflanzungen in der Stadt - Kooperation mit Future for Leichlingen [fertiggestellt 27. April 2026] • Im Rahmen der Erstellung des Integrierten Konzeptes zur Anpassung an den Klimawandel ist diese Maßnahme näher zu betrachten. [im Gange, Frist: 31. Januar 2026] • Sachverständiger für Umweltbaubegleitung: Mitarbeiter des Bauhofs kümmert sich um Bäume auf Baustellen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Erstellung eines Baumkatasters zur Erfassung aller städtischen Bäume, inkl. qualitativer Beurteilung [fertiggestellt 30. August 2024] • Amphibienteich vom Wupperverband am Rosenthaler Teich (Diepentalsperre) angelegt [fertiggestellt 30. April 2024] | 2026-08-13 22:49
ANP-05 | Schaffung von Retentionsräumen und Wasserreservoirs | Umsetzung | Pünktlich | • Einbau einer Zisterne im "Dreieck" Hallenbad - Verwaltungsnebenstelle Am Schulbusch - Schulgebäude [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Stand des Starkregen- und Hochwasserschutzes in Leichlingen [fertiggestellt 15. Juli 2026] • Renaturierung Murbach in Höhe Sinneswald [fertiggestellt 28. November 2025] • Regenrückhaltebecken Blütenweg ertüchtigt (Damm gebaut, Damm begrünt, Becken ertüchtigt, Schlamm entsorgt) [fertiggestellt 29. November 2024] • Einbau Pegel / Niederschlagswasserschreiber in Murbach und Weltersbach [fertiggestellt 29. November 2024] • Notüberlauf Oberbüscherhof an der Bushaltestelle ertüchtigt [fertiggestellt 12. Dezember 2024] • Pflegearbeiten am Erddamm Eicherhofsfeld für Hochwasserschutz (Beseitigung von Wildwuchs um mögliche Erosionen, Durchsickerungen oder sonstige Probleme zeitnah erkennen zu können) [fertiggestellt 9. Februar 2024] • Alter Stadtpark / Einbau einer Zisterne [fertiggestellt 30. November 2023] • Kradenpuhl - Ertüchtigung durch geänderte Asphaltierung eines "Trichters" und Entschlammung / Säuberung der Sinkkästen [fertiggestellt 31. Oktober 2023] • Starkregenauffanganlage oberhalb Diepental ertüchtigt durch Entschlammung [fertiggestellt 31. Oktober 2023] • Regenüberlaufbecken Wallgraben wurde mit Schieber ausgestattet, damit Einstau der Wupper gedämpft werden kann [fertiggestellt 31. Oktober 2023] | 2026-08-27 22:23