## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
QA3 | Bauplanungsrechtliches Qualitätsmanagement im Bestand | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Bebauungsplanänderung Rotbäumlesfeld 048_01_03 [fertiggestellt 22. November 2023] • Sanierungsprogramme [fertiggestellt 21. Juli 2021] • Erhaltungssatzung [fertiggestellt 29. April 2015] | 2025-01-07 14:18
Qn13 | Wohnpark Fuchshof | Umsetzung |  |  | • Vermarktung der Flächen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Fertigstellung Erschließung des Baugebietes [fertiggestellt 14. August 2025] • Beschluss Vermarktungskonzept [fertiggestellt 30. Juli 2025] • Bebauungsplan "Fuchshof" Nr. 045_02 [fertiggestellt 18. Oktober 2023] • Flächennutzungsplanänderung [fertiggestellt 18. Oktober 2023] | 2025-10-14 11:50
Qn15 | Gämsenberg | Abgeschlossen |  |  | • Flächennutzungsplan [fertiggestellt 29. September 2021] • Bebauungsplan "Gämsenberg" Nr. 041_05 [fertiggestellt 29. September 2021] • Städtebaulicher Realisierungswettbewerb [fertiggestellt 6. November 2019] | 2026-05-13 11:48
Qn16 | Grünbühl West | Umsetzung |  |  | • Bauphase [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Bebauungsplan "Grünbühl West" Nr. 100_02 [fertiggestellt 3. Dezember 2019] • Verkehrs- und Freiraumkonzept [fertiggestellt 14. Mai 2019] • Mobilitäts- und Verkehrskonzept [fertiggestellt 31. Oktober 2018] | 2024-10-30 13:06