## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
VA15 | Kinder- und Familienzentrum bei der Kreuzkirche, Auf dem Wasen 33 | Umsetzung |  |  | • Umzug von drei Kindergartengruppen in die Räumlichkeiten der Schlößlesfeldschule für das gesamte Kindergartenjahr 2025/2026 [fertiggestellt 1. September 2025] • Inbetriebnahme der neuen Krippenräume im UG des Gemeindehauses [fertiggestellt 1. September 2025] • Beschluss Zuschuß für die Bauleistungen und Ausstattung [fertiggestellt 26. Juli 2023] • Bedarfsanmeldung und Beschluss Raumprogramm [fertiggestellt 5. Oktober 2021] • Beschluss zur energetischen Sanierung [fertiggestellt 11. November 2020] | 2025-10-29 13:41
UB6 | Schubartschule - Erweiterungsbau | Planung |  | 2028-12-31 | • Entwurfs- bis Baubeschluss [nicht begonnen, Frist: 30. Juni 2026] • Beschluss standardisiertes Raumprogramm [fertiggestellt 2. Mai 2024] | 2026-05-20 07:43