## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
E2 | Konsequente Umsetzung der Ergebnisse der Wärmeplanung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Ausbau und Nachverdichtung Wärmenetz [im Gange, Frist: 31. Dezember 2035] • Roadmap Grünes Gas [nicht begonnen, Frist: 30. Juni 2028] • Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)-Studien [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Konzept zur Flächensicherung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Konzept zur Erschließung des Potenzials durch Sanierung und Effizienzsteigerung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Erstellung des Konzeptes zur Kommunalen Wärmeplanung [fertiggestellt 19. Dezember 2023] | 2026-04-09 13:33
E4 | Ausbau Photovoltaik auf Dachflächen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Ausbau PV auf Ludwigsburger Dachflächen fördern (fortlaufend) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Ausbau der Photovoltaik auf städtischen Gebäuden (fortlaufend) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • SWLB als zentraler Akteur der Energiewende (fortlaufend) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Solaroffensive - Dein Dach kann mehr (fortlaufend, seit 2021) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2026-04-08 12:28