## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
IIA1 | Aufbau und Pflege kultureller Beziehungen mit den Partnerstädten | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Neugestaltung Burkinisches Dorf [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Pflege kulturellen Erbes mit Nový Jicín: Projekt „80 Jahre Kuhländer in Ludwigsburg“ mit Begegnung und Kunstausstellung [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Open-Air-Ausstellung im MIK-Hof "Little America" [im Gange, Frist: 1. Juli 2026] • Deutsch-französische Tanzaufführungen [fertiggestellt 25. Mai 2025] • Teilnahme am Sommercamp "Orchestre des Jeunes" [fertiggestellt 30. September 2025] • Chorauftritt [fertiggestellt 11. Oktober 2025] • Deutsch-französische Gemeinschaftskonzerte [fertiggestellt 6. Dezember 2025] • "Echos einer Partnerschaft" auf der Sternkreuzung [fertiggestellt 10. Mai 2025] • Jubiläumskonzert Sinfonieorchester Ludwigsburg [fertiggestellt 15. November 2025] • Dt.-frz. Austauschprogramm für Museumsmitarbeitende [fertiggestellt 31. August 2025] • Kunstprojekt "Trophäen der Freundschaft" auf dem Arsenalplatz [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2026-03-26 12:39
IIA2 | Entwicklung von Projekten der Jugendbegegnung mit den Partnerstädten | Nicht begonnen | Zurückgestellt |  | • Austauschreisen zur Kooperationsanbahnung [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Prüfung Fördermöglichkeiten [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Angebot von Workshops für Delegationsmitglieder [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] | 2026-03-25 12:42
IIA4 | Internationale Kulturformen und -praktiken in der Stadt einbinden | Nicht begonnen |  |  |  | 2026-04-07 15:16