## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
QV1 | Social Media in Kultureinrichtungen und Programmen ausbauen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-03-06 10:42
QV2 | Städtische Website ausbauen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Relaunch Kulturelles Angebot [im Gange, Frist: 30. September 2026] | 2026-03-06 10:45
QV3 | Weiterentwicklung des Programms des Ludwigsburg Museums und der Vermittlungsangebote | Umsetzung | Fortlaufend |  | • „flott, flott" Mitmachausstellung über Mobilität für Kinder und alle anderen [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2027] • Kabinettausstellung "Beispielhaftes Bauen" [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Open-Air-Ausstellung im MIK-Hof "Little America" [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Vermittlungsangebote [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Respekt! Menschen der Karlshöhe (Sonderausstellung) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Interaktive Sonderausstellung für Kinder und Familien "Die Fehlerfabrik" [im Gange, Frist: 4. April 2026] • Vermittlungsangebote [fertiggestellt 4. April 2026] • Sonderausstellung "geliebt & geraubt. Puppenkosmos Tony Schumacher" [fertiggestellt 28. September 2025] • Sonderausstellung "Zwischenheimat. Fotografie Thomas Schadt" [fertiggestellt 22. Juni 2025] • Interaktive Sonderausstellung für Kinder und Familien "Große Gefühle" [fertiggestellt 6. April 2025] | 2026-03-19 10:00
QV4 | Sammlungserhalt und Dokumentation | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-23 07:30
QV5 | Alternative für das derzeitige Grafik- und Möbeldepot | Abgeschlossen |  |  | • Möbeldepot: Ertüchtigung Depoträume [fertiggestellt 19. März 2026] • Möbeldepot: Bezug Depoträume [fertiggestellt 12. März 2026] • Grafikdepot: Bezug Depoträume [fertiggestellt 30. September 2025] • Grafikdepot: Ertüchtigung Depoträume [fertiggestellt 30. September 2025] | 2026-03-23 10:34
QV6 | Weiterentwicklung des Feldes der zeitgenössischen Kunst | Planung | Fortlaufend |  |  | 2026-04-07 15:00
QV7 | Initiierung Projekte auf dem Franck-Areal | Umsetzung | Zurückgestellt |  |  | 2026-03-25 12:17
QV8 | Initiierung Open Space auf dem Franck-Areal | Planung | Zurückgestellt |  |  | 2026-04-07 15:34
QV9 | Weiterentwicklung Darstellende Kunst | Nicht begonnen |  |  |  | 2026-04-07 15:06
QV10 | Weiterentwicklung Literaturfestival | Umsetzung | Fortlaufend |  | • LUDWIGSBURGER WORT WELTEN 2026 [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • LUDWIGSBURGER WORT WELTEN 2025 [fertiggestellt 31. Dezember 2025] • LUDWIGSBURGER WORT WELTEN 2024 [fertiggestellt 13. Oktober 2024] • LUDWIGSBURGER WORT WELTEN 2023 [fertiggestellt 22. Oktober 2023] • LUDWIGSBURGER WORT WELTEN 2020 [fertiggestellt 18. Oktober 2020] | 2026-03-06 11:01
QV11 | Weiterentwicklung Kunstzentrum Karlskaserne | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-30 10:17
QV12 | Weiterentwicklung Ludwigsburger Schlossfestspiele | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Strukturelle Synergien heben [fertiggestellt 31. Dezember 2025] • Intendanz-Wechsel begleiten [fertiggestellt 30. September 2025] | 2026-04-14 15:18
QV13 | Entwicklung einer Förderstruktur und eines Fördertopfes für Kulturprojekte und -maßnahmen | Nicht begonnen | Zurückgestellt |  |  | 2025-04-02 10:02
QV14 | Interimsprogramm "Zwischenspiel" (Sanierung Forum) | Planung |  |  | • Ertüchtigung der verschiedenen Interimsspielstätten soweit notwendig, u.a. Friedenskirche, Reithalle, Louis Bührer Saal, Scala Ludwigsburg [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2027] • Programm-Kuration und Planung "Zwischenspiel" [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] | 2026-04-16 10:12
QV15 | Weiterentwicklung MIK-Betriebskonzept 2027 | Planung |  |  |  | 2026-04-21 11:34
KTB1 | Weiterentwicklung des Impulsprogramms | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Finanzierungsstrukturen bearbeiten [fertiggestellt 1. Juli 2025] | 2025-10-08 11:25
KTB3 | Weiterentwicklung und Verbesserung bestehender Instrumente wie LB Card | Planung | Zurückgestellt |  |  | 2025-03-20 16:19
KTB4 | Barrierefreiheit: Alle Kultureinrichtungen barrierefrei zugänglich machen | Nicht begonnen | Zurückgestellt |  |  | 2025-03-17 10:47
KTB5 | Ausdifferenzierte kulturelle Bildungsformate bereitstellen | Nicht begonnen |  |  |  | 2026-04-07 15:08
KTB6 | Zielgruppengerechte Vermittlung der angebotenen Kulturinhalte | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-03-17 09:45
KTB7 | Umsetzung Musikbildungskonzeption | Planung | Zurückgestellt |  |  | 2025-03-27 12:26
KTB8 | Inklusion | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-03-27 09:38
KTB9 | Erweiterung digitaler Angebote | Nicht begonnen |  |  |  | 2026-04-07 15:10
KTB10 | Anpassung von Organisations- und Personalstrukturen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-04-14 15:33
KTB11 | Digitalisierung von Sammlungen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-03-17 12:16
KTB12 | Entwicklung und Realisierung neuer Dialogformen | Nicht begonnen |  |  |  | 2026-04-07 15:26
KTB13 | Führungen in einer diskriminierungsfreien und barrierefreien Sprache (Ludwigsburg Museum) | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Umsetzung einer neuen Website [fertiggestellt 15. Januar 2026] | 2026-03-19 10:02
KTB14 | Umsetzung fremdsprachiger Informationen zu Kulturangeboten | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-23 07:34
KiöR1 | Nutzung und Entwicklung Franck-Areal als kultureller Ort | Umsetzung |  |  |  | 2025-09-22 07:40
KiöR2 | Weiterentwicklung des Hofs der Karlskaserne zu einem urbanen Raum | Planung | Zurückgestellt |  | • Erweiterung Fahrradstellplätze [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2027] • Errichtung einer Photovoltaik Anlage [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2027] • Gastro-Bus [fertiggestellt 13. September 2025] • Planungsstudie zur Hofgestaltung [nicht begonnen, Frist: 1. Januar 2025] | 2026-03-26 11:57
KiöR3 | Begleitung von Sanierungs-, Versetzungs- und Wiederaufstellungsvorhaben | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Versetzung: O.T. - Die Schlange von Auke de Vries [im Gange, Frist: 1. Januar 2026] • Wiederaufbau: „Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte“ von Christiane Möbus [fertiggestellt 31. Dezember 2025] • Reparatur: „ließ, ein Haus für Mörike“ von Claus Staudt [fertiggestellt 17. März 2025] | 2026-03-19 11:45
KiöR4 | Neusondierung des Feldes Kunst im öffentlichen Raum auf aktuelle Bedarfe | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-03-19 11:47
KiöR5 | Entwicklung von Projektlinien und Einzelprojekten für Kunst im öffentlichen Raum | Umsetzung |  |  | • Beratung und Begleitung von temporären Aufstellungsvorhaben lokaler Kulturakteure [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Erprobung des Arsenalplatzes als Ort für temporäre Kunstprojekte, Pilotprojekt „Trophäen der Freundschaft“ [fertiggestellt 31. Dezember 2025] | 2026-04-22 11:10
IIA1 | Aufbau und Pflege kultureller Beziehungen mit den Partnerstädten | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Neugestaltung Burkinisches Dorf [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Pflege kulturellen Erbes mit Nový Jicín: Projekt „80 Jahre Kuhländer in Ludwigsburg“ mit Begegnung und Kunstausstellung [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Open-Air-Ausstellung im MIK-Hof "Little America" [im Gange, Frist: 1. Juli 2026] • Deutsch-französische Tanzaufführungen [fertiggestellt 25. Mai 2025] • Teilnahme am Sommercamp "Orchestre des Jeunes" [fertiggestellt 30. September 2025] • Chorauftritt [fertiggestellt 11. Oktober 2025] • Deutsch-französische Gemeinschaftskonzerte [fertiggestellt 6. Dezember 2025] • "Echos einer Partnerschaft" auf der Sternkreuzung [fertiggestellt 10. Mai 2025] • Jubiläumskonzert Sinfonieorchester Ludwigsburg [fertiggestellt 15. November 2025] • Dt.-frz. Austauschprogramm für Museumsmitarbeitende [fertiggestellt 31. August 2025] • Kunstprojekt "Trophäen der Freundschaft" auf dem Arsenalplatz [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2026-03-26 12:39
IIA2 | Entwicklung von Projekten der Jugendbegegnung mit den Partnerstädten | Nicht begonnen | Zurückgestellt |  | • Austauschreisen zur Kooperationsanbahnung [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Prüfung Fördermöglichkeiten [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Angebot von Workshops für Delegationsmitglieder [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] | 2026-03-25 12:42
IIA4 | Internationale Kulturformen und -praktiken in der Stadt einbinden | Nicht begonnen |  |  |  | 2026-04-07 15:16