## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
EM1 | Neugestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) | Planung |  |  | • Ausführungsplanung [nicht begonnen, Frist: 30. November 2026] • Antragstellung LGVFG [fertiggestellt 23. Dezember 2025] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 22. Oktober 2025] • Erwerb Gleisfläche Ost [fertiggestellt 28. Juli 2022] • Städtebaulichen Ideen- und Realisierungswettbewerb [fertiggestellt 31. Dezember 2017] | 2026-04-07 08:51
EM2 | Einführung einer Stadtbahn | Planung |  |  | • Gremienberichte [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Planfeststellungsverfahren [nicht begonnen, Frist: 31. Januar 2027] • Begleitung der Vorplanung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Beschluss zur Reaktivierung der Bahnstrecke Markgröningen-Möglingen-Ludwigsburg [fertiggestellt 19. November 2025] • Öffentliche Informationsveranstaltung [fertiggestellt 13. Mai 2025] • Erste Trassenbegehungen [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Namenswettbewerb [fertiggestellt 31. Oktober 2022] • Öffentliche Informationsveranstaltung [fertiggestellt 31. Juli 2022] • Verabschiedung der Zweckverbandssatzung [fertiggestellt 28. Juli 2020] | 2026-09-11 13:09
EM3 | Einführung eines Stadttickets | Abgeschlossen |  |  | • Beschlussfassung über Fortführung [fertiggestellt 10. Juni 2026] | 2026-09-11 12:51
EM4 | Priorisierung des ÖPNV | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-04-07 08:52
EM5 | Digitale Fahrgastinformationen | Abgeschlossen |  |  |  | 2025-10-17 13:49
EM6 | Angebotserweiterung im Busverkehr | Abgeschlossen |  |  | • Ausweitung des 10 Minuten Taktes [fertiggestellt 1. Januar 2020] • Neue, ergänzende Linienführungen [fertiggestellt 1. Januar 2020] | 2026-04-07 08:53
EM7 | Ausstattung von Bushaltestellen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-04-07 08:52
EM8 | Öffentlichkeitsarbeit E-Mobilität | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-04-07 08:53
EM9 | Weitergabe einer 100%-Förderung zur Errichtung von LIS bei Unternehmen (LINOx) | Abgeschlossen |  |  |  | 2026-04-07 08:53
EM10 | Aufbau eines E-Lastenrad-Sharingsystems | Nicht begonnen | Zurückgestellt |  |  | 2026-04-07 08:53
EM11 | E-Mobilitätsgarage städtischer E-Fahrzeuge | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-04-07 08:54
EM12 | E-Mobilitätsmanagement | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Kontinuierlicher Ausbau der Ladeinfrastruktur [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Erstellung eines Konzeptes zur Ladeinfrastruktur [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Errichtung eines Schnelllade-Hubs auf dem Parkplatz "Forum / Blühendes Barock (Bärenwiese) Ost" [fertiggestellt 31. März 2024] | 2026-09-11 12:54
EM13 | Mikromobilität mit E-Scootern | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-09-11 12:54
EM14 | E-Roller-Sharing | Abgeschlossen |  |  |  | 2026-09-11 12:56
EM16 | Umstellung im Busverkehr auf E- bzw. Hybridantrieb | Umsetzung |  |  |  | 2026-04-07 08:55
EM18 | Erfassung und Darstellung der Luftqualität | Abgeschlossen |  |  |  | 2026-04-07 08:56
EM19 | Aktionsplan zur Lärmminderung im Verkehr (Lärmaktionsplan) | Umsetzung | Fortlaufend |  | • 4. Fortschreibung 2025 [fertiggestellt 25. Februar 2026] • 3. Fortschreibung 2020 [fertiggestellt 31. August 2021] | 2026-04-07 08:58
EM24 | Modellprojekt Luftreinhaltung | Planung |  |  | • Verkehrsversuche [nicht begonnen, Frist: 31. Juli 2027] • Modellgestützte Analyse [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Übergabe Förderbescheid [fertiggestellt 11. Juni 2025] | 2026-09-11 13:07
EM23 | Fußverkehrsförderung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Querungshilfen im Stadtgebiet prüfen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Verkehrsberuhigung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Verbesserte Fußgängerführung an Ampeln [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2026-04-07 08:59
PR1 | Errichtung von Radabstellanlagen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Überdachte Radabstellanlage beim Bürgerbüro [fertiggestellt 1. Dezember 2022] | 2026-04-07 08:59
PR2 | RadStation Schiller | Abgeschlossen |  |  | • Eröffnung [fertiggestellt 15. Oktober 2025] • Anbindung an Radnetz [fertiggestellt 31. August 2025] • Baubeginn [fertiggestellt 31. Mai 2023] | 2026-04-07 09:00
PR3 | Aufbau von RadService-Punkten | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-04-07 09:00
PR4 | Einrichtung von Ladeinfrastruktur für E-Fahrräder | Abgeschlossen |  |  | • 3. E-Bike-Ladestation [fertiggestellt 30. September 2025] • 2. E-Bike-Ladestation [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • 1. E-Bike-Ladestation [fertiggestellt 31. Juli 2023] | 2026-04-07 09:00
PR5 | Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-04-07 09:01
PR6 | Radachse Teilabschnitt Groenerstraße & Waldäcker (Route 4) | Abgeschlossen |  |  |  | 2026-04-07 14:00
PR7 | Nord-Süd-Verbindung (Hohenzollern- und Seestraße) (Route 3b) | Planung |  |  |  | 2026-04-07 14:01
PR8 | Radschnellverbindung RS8 Ludwigsburg – Waiblingen | Planung |  |  | • Planung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Begin der abschnittsweisen Realisierung [nicht begonnen, Frist: 31. Oktober 2026] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 2. Dezember 2025] | 2026-04-07 14:01
PR9 | Radschnellverbindung RS21 Bietigheim-Bissingen – Stuttgart | Planung |  |  |  | 2026-04-07 14:03
PR10 | Infrastrukturelle Verbesserungen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Umgestaltung der Richard-Wagner-Straße [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Lückenschlüsse im Radroutennetz [fertiggestellt 31. August 2026] | 2026-09-11 13:08
PR11 | Verbesserungen durch Kleinmaßnahmen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Türkisfarbene Markierung der Fahrradstraße in der Wernerstraße [fertiggestellt 31. Oktober 2025] | 2026-04-07 14:17
PR12 | Winterdienst auf Radverbindungen | Abgeschlossen |  |  |  | 2026-04-07 14:04
PR14 | Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-04-07 14:04
PR15 | Fahrradverleihsystem | Planung |  |  |  | 2026-04-07 14:05
PR32 | Umgestaltung der Sternkreuzung zu einem Kreisverkehr | Umsetzung |  |  | • Umbau [im Gange, Frist: 30. November 2026] • Planungsphase [fertiggestellt 31. Juli 2025] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 26. Februar 2025] | 2026-04-07 14:06
PR20 | Belagssanierung von Straßen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-04-24 12:11
PR21 | Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-04-07 14:05
PR22 | Mobilität an Schule | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Radschulwegeflyer für weiterführende Schulen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Schulwegepläne für Grundschulen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Durchführung eines Verkehrsversuchs an der Schlösslesfeldschule [im Gange, Frist: 30. September 2026] • Erhöhung der Sicherheit auf dem Schulweg zur Sophie-Scholl-Schule [fertiggestellt 30. September 2025] • Markierung eines Hüpfspiels an der Grundschule in Hoheneck zur Förderung des eigenständigen Zufußgehens und Attraktivierung des Elternhalts [fertiggestellt 15. Mai 2025] | 2026-04-07 14:07
PR23 | Herstellung der Barrierefreiheit Bahnhof und ZOB Ludwigsburg | Planung |  |  | • Barrierefreie S-Bahn [im Gange, Frist: 31. Dezember 2032] • Barrierefreier Vorlaufbetrieb LUCIE [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2031] • Barrierefreier ZOB [nicht begonnen, Frist: 31. Juli 2029] | 2025-10-10 08:24
PR24 | Behindertenparkplätze | Abgeschlossen |  |  |  | 2026-04-07 14:08
PR25 | Parkleitsystem | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Einbindung weiterer Parkierungsanlagen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Ergänzung einer Nummerierung der Parkierungsanlagen [fertiggestellt 28. Februar 2026] • Erweiterung des Parkleitsystems [fertiggestellt 31. Oktober 2023] | 2026-09-11 13:13
PR26 | Parkraumkonzept Innenstadt | Abgeschlossen |  |  |  | 2026-04-07 14:17
PR28 | Parkraumkonzept Oststadt | Planung |  |  |  | 2026-04-07 14:09
PR31 | Handyparken | Abgeschlossen |  |  |  | 2026-04-24 12:11
PR33 | Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung | Planung |  |  | • Gremienbeschluss [fertiggestellt 24. September 2025] • Workshop mit Stadträten [fertiggestellt 31. Juli 2025] | 2026-09-11 13:04
VN1 | Mobilitätsmanagement für Betriebe | Abgeschlossen |  |  | • Einführung Mitfahrplattform twogo [fertiggestellt 12. Oktober 2022] | 2026-04-07 14:11
VN4 | Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Mobilität | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-04-07 14:11
VN5 | Mobilitätskonzept bei (Groß-) Veranstaltungen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Einrichtung einer Wendefläche in der Mömpelgardstraße [fertiggestellt 30. April 2025] | 2026-04-07 14:18
VN7 | RadStation Favorite | Abgeschlossen |  |  | • Eröffnung [fertiggestellt 8. Juli 2025] • Durchführung der Bauarbeiten [fertiggestellt 30. Juni 2025] • Baubeschluss [fertiggestellt 23. Mai 2023] | 2026-04-07 14:17
VN8 | Carsharing auf öffentlichen Flächen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Ausbau des Carsharing Angebots [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Free-floating Carsharing [gestrichen, Frist: 31. Dezember 2025] • E-Carsharing [fertiggestellt 31. Juli 2025] | 2026-04-07 14:16
VN9 | Free-floating Carsharing | Nicht begonnen |  |  |  | 2026-04-07 14:16
VN10 | stadtnavi | Abgeschlossen |  |  |  | 2026-09-11 13:05
VN12 | Erschließung Grünbühl West | Umsetzung |  |  | • Entwurfs- und Baubeschluss Los 2 [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Entwurfs- und Baubeschluss Los 1 [fertiggestellt 15. Mai 2024] | 2026-09-11 13:09
VN13 | Teilnahme an interkommunalen Austauschformaten | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Interkommunaler Austausch [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Netzwerktreffen Energieagentur Kreis Ludwigsburg (LEA) [fertiggestellt 31. Dezember 2025] | 2026-04-24 08:08
VN17 | Beteiligung am Klimamobilitätsplan des Landkreis Ludwigsburg | Abgeschlossen |  |  |  | 2026-04-07 14:13
VN14 | Durchführung einer gesamtstädtischen Verkehrserhebung | Abgeschlossen |  |  | • Schlussbericht und Vorstellung der Ergebnisse im Gremium [fertiggestellt 19. März 2026] • Durchführung der Erhebung [fertiggestellt 31. März 2024] • Beschlussfassung im Mobilitäts- und Umweltausschuss [fertiggestellt 8. Februar 2024] | 2026-04-07 14:13
VN16 | Umgestaltung der Netzestraße | Abgeschlossen |  |  |  | 2026-04-07 14:12
VN18 | Sanierung der Waliser Straße | Abgeschlossen |  |  | • Durchführung der Sanierung [fertiggestellt 31. März 2026] • Bau- und Vergabebeschluss [fertiggestellt 20. März 2025] | 2026-09-11 13:04
VN19 | Umgestaltung der Steinbeisstraße | Abgeschlossen |  |  | • Belagsanierung [fertiggestellt 31. März 2025] • Anlage eines Radschutzstreifens bergauf [fertiggestellt 31. März 2025] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 18. Juli 2024] | 2026-04-07 14:12