## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
TP1 | Finanzielle Unterstützung einkommensschwacher Menschen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Ludwigsburg Card ausgeben und weiterentwickeln [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Reduzierte Nutzungsgebühr bei Selbstzahlern in der Anschlussunterbringung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Informationen für Menschen mit geringem Einkommen bereitstellen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Initiative "Zusammen gibt Halt" wird weitergeführt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-11-26 15:41
TP3 | Wohnungslosigkeit vermeiden | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Jährliche Bedarfsermittlung und Strategieplanung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Übernahme von Unterkünften des Landkreises [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Sicherstellung der Anschlussunterbringung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Förderung beantragen - Landesförderung - Unterprogramm (AMIF) Asyl-, Migrations-und Integrationsfonds [fertiggestellt 30. Juni 2025] • Bedarfsplanung 2024 [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Bedarfsplanung 2023 [fertiggestellt 31. Dezember 2023] | 2025-11-26 15:42
TP7 | Schaffung barrierefreier und behindertengerechter Arbeitsplätze und Praktikumsmöglichkeiten | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Arbeits- und Praktikumsplätze für Menschen mit Einschränkungen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Vernetzung mit Trägern der Eingliederungshilfe, Kommunen und Behörden [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Inklusive Arbeitsplätze [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2026-03-30 07:19
TP8 | Zielgruppenspezifische Beratungsangebote bereitstellen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Beratung im Pflegestützpunkt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Beratung in der Barrierefreien Informations- und Beratungsstelle (BIBS) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Übergabe der Flüchtlingssozialarbeit an den Landkreis [fertiggestellt 15. März 2025] • Beratung Geflüchteter durch freie Träger [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Beratung Geflüchteter durch städtische Integrationsmanager*innen [fertiggestellt 31. Dezember 2024] | 2025-11-26 15:45
SG7 | Kinderschutzkonzepte für Bildungseinrichtungen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Grundschulung Kinderschutz für pädagogische Mitarbeitende [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Konzepterarbeitung und Einführung [fertiggestellt 31. Oktober 2023] | 2025-11-28 11:06
SG8 | Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Pilot- bzw. Leuchtturmprojekte [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Fortschreibung in der Netzwerks- und Bestandsanalyse aller Akteure und Institutionen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Bedarfsgerechte Unterstützungs-, Beratungs- und Begleitangeboten für Kinder und Familien [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-11-28 11:07