## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
Sp1 | Jugendtrainer-Modell | Abgeschlossen |  |  | • Finanzierungskonzept des Stadtverbands [fertiggestellt 24. Januar 2024] | 2024-06-24 06:44
Sp2 | Sportförderrichtlinien | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-03-30 06:22
Sp3 | Bestmögliche Auslastung der bestehenden Sportinfrastruktur | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Regelmäßige Überprüfung der Hallenbelegungen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Überarbeitung der Nutzungsordnungen Ludwigsburger Sportstätten [fertiggestellt 4. August 2021] | 2025-09-23 12:19
Sp5 | Generierung von Räumen und Flächen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-03-30 06:22
Sp6 | Konzeption zu Skateparks in Ludwigsburg | Planung |  |  | • Bedarfsabfrage bei der Zielgruppe [gestrichen, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-09-23 12:17
Sp7 | Mehrzweckhalle Oßweil (SKS-Areal) | Abgeschlossen |  | 2025-10-31 | • Bauphase Hochbau [fertiggestellt 30. Oktober 2025] • Gemeinderatsbeschluss [fertiggestellt 17. Dezember 2024] | 2025-10-30 10:54
Sp8 | MHP Arena Ludwigsburg | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-03-30 06:23
Sp9 | Prüfung Lehrschwimmbäder | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-06-25 07:33
Sp10 | Sporthalle Poppenweiler | Nicht begonnen | Zurückgestellt |  |  | 2024-06-25 07:35
Sp11 | Sportliches Wegenetz | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-09-27 08:20
Sp12 | Überprüfung der multifunktionalen Freizeitspielfelder mit jugendlichen "Paten" | Umsetzung | Zurückgestellt |  |  | 2024-09-27 08:21
Sp13 | Überprüfung der Barrierefreiheit der Sportstätten | Nicht begonnen | Zurückgestellt |  |  | 2024-06-25 07:41
Sp14 | Sporthalle Oststadt, Berliner Platz | Umsetzung |  | 2026-09-30 | • Bauphase Hochbau [nicht begonnen, Frist: 30. September 2026] • Bauphase Außenanlagen [nicht begonnen, Frist: 30. September 2026] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 8. November 2023] | 2025-10-22 07:01
Sp15 | Sportpark Ost nördlicher Bereich | Planung |  | 2027-12-31 |  | 2024-10-02 11:11
Sp16 | Sportpark Ost südlicher Bereich | Umsetzung |  |  | • Fertigstellung Sportpark Südost [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2027] • Fertigstellung zwei neue Allwetterplätze für Tennis [fertiggestellt 31. Mai 2023] • Flächenprogramm zur Sportflächenneuordnung [fertiggestellt 21. Juli 2022] • Beschluss Entwurfsplanung südöstlicher Bereich des Sportparks [fertiggestellt 7. April 2022] | 2026-03-30 06:25
Sp17 | Bebauungsplanänderung "Stadionvorfeld" | Abgeschlossen |  |  | • Bebauungsplanänderung "Stadionvorfeld" Nr. 049_02_01 [fertiggestellt 24. April 2024] | 2024-10-30 12:57
Sp18 | Abstimmung von Schulunterricht und Vereinsstrukturen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-06-25 08:44
Sp19 | Angebotsorientierte Konzentration der Sportarten, sowie der Ausbau von Spielgemeinschaften | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-06-25 08:48
Sp20 | Ausbau der Zusammenarbeit von Kitas und Sportvereinen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-06-25 08:51
Sp21 | Bedarfsgerechter Ausbau der Angebote von Angeboten der Sportvereine | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-06-25 08:57
Sp22 | Jugendbegleiterprogramm | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-06-25 08:59
Sp23 | Koordination der Angebote | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-06-25 09:52
Sp24 | Mehr Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund sind in deutschen Sportvereinen | Planung | Zurückgestellt |  |  | 2024-06-25 09:54
Sp25 | Veranstaltungen zur Netzwerkarbeit zwischen Sportvereinen | Umsetzung | Zurückgestellt |  |  | 2024-10-23 12:42
G1 | Hebammensprechstunde | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-06-25 09:58
G2 | Bedarfs- und nachfragegerechte Sport- und Bewegungsangebote (Gesundheitsbildung) | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-06-25 09:59
G3 | Bewegungsauffällige Kinder ("PFIFFIX") | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-08-06 10:27
G4 | Gesundheitssportangebote in den Kitas - MINIFIT | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-23 11:47
G5 | Förderung von gesundheitsrelevanten Maßnahmen und Initiativen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-03-25 07:14
G6 | Angebote für Senioren | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Erfassung und Veröffentlichung sportlicher Infrastruktur für Senioren [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Erfassung barrierefreier Wege und Strecken [fertiggestellt 31. Dezember 2022] | 2026-03-30 06:27
G7 | Bewegungsangebote an und in Senioreneinrichtungen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-06-25 10:20
B1 | Aktivierung weiterer Sportanbieter für Ferienspaß-Angebote | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-06-26 05:53
B2 | Bewegungsangebote in Kitas und Schulen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-06-26 05:54
B3 | Durchführung von Integrations- und Präventionsprojekten | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Basketball um Mitternacht (BuM) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-09-23 12:10
B4 | Erarbeitung eines Programms zur Aktivierung von mehr Schulen für die Teilnahme an Laufveranstaltungen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-09-27 08:26
B5 | Erweiterung der offenen Angebote für den nicht organisierten Sport | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Deutsches Sportabzeichen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Aktiv im Park [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Sport-Spiel-Spaß [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] | 2026-03-30 06:31
B6 | Fußballturniere für Jugendliche in den Stadtteilen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-06-26 06:08
B7 | Gleichberechtigte Behandlung des Sportangebots kommerzieller Anbieter | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-06-26 06:09
B8 | Sponsoring von Inklusionsangeboten ist Teil des Sponsoringkonzeptes | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-06-26 06:10
B9 | Kooperationen zwischen Sportvereinen bzw. Sporteinrichtungen und Unternehmen fördern | Planung | Zurückgestellt |  |  | 2025-03-25 07:22
B10 | Förderungen von Kooperationen / Netzwerken zwischen verschiedenen Akteuren im Sport | Umsetzung |  |  |  | 2025-03-25 07:24
B11 | Migranten-Sportvereine sind in den Dialog der Sportvereine eingebunden | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-06-26 06:19
B12 | Sportvereine und Angebote sind den Unternehmen bekannt | Planung | Zurückgestellt |  |  | 2025-03-25 07:26
B13 | Veranstaltungen und Foren zur Kontaktanbahnung unterstützen | Planung | Zurückgestellt |  | • Veranstaltungen über Sponsoring im Sport [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Sponsoring Börse Ludwigsburg [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Sport Talk - Veranstaltung der SportRegion [fertiggestellt 31. Dezember 2013] | 2025-09-23 12:12
B14 | Zusammenarbeit mit dem Stadtverband für Sport auf der politischen Ebene | Planung | Fortlaufend |  |  | 2024-06-26 06:27
E1 | Konzeption zu zeitgemäßen und zielgruppenspezifischen Informationsmöglichkeiten | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-06-26 06:29
E2 | Kostenfreies Trinkwasser im Stadtgebiet | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Versorgung aller Ludwigsburger Schulen mit frei zugänglichem Trinkwasser [fertiggestellt 29. September 2020] | 2024-06-26 06:33