## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
NV4 | Kommunale Klimapartnerschaft mit Ambato | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Vermittlung internationaler Partnerschaften im öffentlichen Raum [im Gange, Frist: 30. Juni 2028] • Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme [im Gange, Frist: 30. Juni 2028] • Praktika in Ludwigsburg [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Koordination und Projektmanagement der Klimapartnerschaft [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Kooperation PH Ludwigsburg - Universidad Técnica de Ambato [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Aufbau einer Schulpartnerschaft [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Förderung des öffentlichen Fahrradverkehrs [fertiggestellt 31. Dezember 2025] • Verbesserung des Monitorings der Luftqualität [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Stärkung des Corona-Infektionsschutzes [fertiggestellt 31. Dezember 2021] • 1.000 Bäume für Ambato – 100 Bienenweiden für Ludwigsburg [fertiggestellt 31. Juli 2020] • Verbesserung der Qualität industrieller Abwässer [fertiggestellt 31. Dezember 2019] • Aufbauphase 2017-2019 [fertiggestellt 30. Dezember 2019] | 2026-03-29 11:48
NV5 | Kommunale Klimapartnerschaft mit Kongoussi | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Koordination trilaterale Partnerschaft Ludwigsburg, Montbéliard, Kongoussi [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Bau eines Brunnens mit solarbetriebener Pumpe [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Koordination, Projektmanagement und Netzwerkarbeit der Klimapartnerschaft [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Bau von 500 Solar-Home-Systems [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Installation von PV-Anlagen für Schulen und Krankenstationen [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Einführung eines Ausbildungszweigs in Solartechnik an der Berufsschule Kongoussi [im Gange, Frist: 30. Juni 2026] • Fachaustausch Schwerpunkt Solarenergie zwischen Auszubildenden zum zehnjährigen Jubiläum der Klimapartnerschaft [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Einsatz von Solarenergie [fertiggestellt 31. Dezember 2022] • Verbesserung des Zugangs zu sauberem Trinkwasser [fertiggestellt 31. Dezember 2022] • Sensibilisierung zur Vermeidung von Plastikmüll [fertiggestellt 31. Dezember 2022] • Bau und Einsatz von Energiesparkochstellen [fertiggestellt 31. Dezember 2022] • Sichtbarmachung der gemeinsamen Projekte in Ludwigsburg und Kongoussi [fertiggestellt 31. Dezember 2019] • Verbesserte Hygiene und erhöhte landwirtschaftliche Produktivität [fertiggestellt 31. Dezember 2019] | 2026-03-03 13:20