## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
ZV1 | Mitarbeitende gewinnen, fördern und binden | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-10-21 10:25
ZV2 | Zentrales Prozessmanagement und Optimierung verwaltungsinterner Abläufe | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-10-27 10:48
ZV3 | Digitale Transformation | Umsetzung |  |  |  | 2025-10-21 10:34
DO1 | Digitales Baugenehmigungsverfahren und Ausbau „Virtuelles Bauamt“ | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Ausbau weitere digitaler Antragsprozesse [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Medienbruchfreier Bearbeitungsprozess [fertiggestellt 30. Juni 2022] • Inbetriebnahme „Virtuelles Bauamt“ [fertiggestellt 31. Januar 2022] • Digitale Behörden- und Nachbarbeteiligung [fertiggestellt 30. November 2020] | 2025-08-11 07:20
DO2 | Verbesserung der Serviceleistungen | Umsetzung |  |  |  | 2025-10-20 08:50
GH01 | Optimierung und Weiterentwicklung der kommunalen Einnahmen | Umsetzung |  |  |  | 2025-10-21 10:25
NV21 | Dienstanweisung Nachhaltige Beschaffung | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-11 07:39
NV22 | Einkaufsstrategie | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Warengruppenmanagement [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-09-11 07:43
NV23 | IT Hardware fair(er) beschaffen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Organisation einer Vernetzungsveranstaltung für Kommunen [fertiggestellt 5. Juni 2024] • Marktdialog mit IT-Hardware Herstellern und Lieferanten [fertiggestellt 16. Februar 2023] | 2025-09-11 07:47
NV1 | Koordination Eine-Welt-Forum | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Veranstaltung zu Wirtschaft und Menschenrechten [nicht begonnen, Frist: 15. April 2026] • Verabschiedung des Handlungskonzepts für Eine-Welt-Akteure [fertiggestellt 31. Dezember 2019] • Gründung Jugend-Eine-Welt-Forum [fertiggestellt 31. Dezember 2019] • Gründung Eine-Welt-Forum [fertiggestellt 31. Dezember 2017] | 2026-03-03 13:20
NV2 | Koordination zivilgesellschaftlicher Projekte und Initiativgruppen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-03-06 08:30
NV3 | Ludwigsburger Nachhaltigkeitstage | Umsetzung |  |  | • Planung und Koordination der Nachhaltigkeitstage 2026 [nicht begonnen, Frist: 15. September 2026] • Umsetzung der Ludwigsburger Nachhaltigkeitstage 2025 [fertiggestellt 8. Oktober 2025] • Planung und Koordination der Nachhaltigkeitstage 2025 [fertiggestellt 18. September 2025] • Umsetzung der Nachhaltigkeitstage 2024 [fertiggestellt 8. Oktober 2024] | 2025-10-01 11:23
NV4 | Kommunale Klimapartnerschaft mit Ambato | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Vermittlung internationaler Partnerschaften im öffentlichen Raum [im Gange, Frist: 30. Juni 2028] • Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme [im Gange, Frist: 30. Juni 2028] • Praktika in Ludwigsburg [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Koordination und Projektmanagement der Klimapartnerschaft [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Kooperation PH Ludwigsburg - Universidad Técnica de Ambato [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Aufbau einer Schulpartnerschaft [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Förderung des öffentlichen Fahrradverkehrs [fertiggestellt 31. Dezember 2025] • Verbesserung des Monitorings der Luftqualität [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Stärkung des Corona-Infektionsschutzes [fertiggestellt 31. Dezember 2021] • 1.000 Bäume für Ambato – 100 Bienenweiden für Ludwigsburg [fertiggestellt 31. Juli 2020] • Verbesserung der Qualität industrieller Abwässer [fertiggestellt 31. Dezember 2019] • Aufbauphase 2017-2019 [fertiggestellt 30. Dezember 2019] | 2026-03-29 11:48
NV5 | Kommunale Klimapartnerschaft mit Kongoussi | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Koordination trilaterale Partnerschaft Ludwigsburg, Montbéliard, Kongoussi [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Bau eines Brunnens mit solarbetriebener Pumpe [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Koordination, Projektmanagement und Netzwerkarbeit der Klimapartnerschaft [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Bau von 500 Solar-Home-Systems [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Installation von PV-Anlagen für Schulen und Krankenstationen [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Einführung eines Ausbildungszweigs in Solartechnik an der Berufsschule Kongoussi [im Gange, Frist: 30. Juni 2026] • Fachaustausch Schwerpunkt Solarenergie zwischen Auszubildenden zum zehnjährigen Jubiläum der Klimapartnerschaft [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Einsatz von Solarenergie [fertiggestellt 31. Dezember 2022] • Verbesserung des Zugangs zu sauberem Trinkwasser [fertiggestellt 31. Dezember 2022] • Sensibilisierung zur Vermeidung von Plastikmüll [fertiggestellt 31. Dezember 2022] • Bau und Einsatz von Energiesparkochstellen [fertiggestellt 31. Dezember 2022] • Sichtbarmachung der gemeinsamen Projekte in Ludwigsburg und Kongoussi [fertiggestellt 31. Dezember 2019] • Verbesserte Hygiene und erhöhte landwirtschaftliche Produktivität [fertiggestellt 31. Dezember 2019] | 2026-03-03 13:20
NV9 | Städtepartnerschaft mit Bergamo (Italien) | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Schaffung von Strukturen für Kooperationen im Kulturbereich [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Koordination und Projektmanagement der Städtepartnerschaft [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Schaffung von Strukturen für Schüleraustausche und Vereinsaktivitäten [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Schaffung von Strukturen für Kooperationen im Wirtschaftssektor [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde [fertiggestellt 21. Oktober 2022] | 2026-03-13 10:29
NV10 | Städtepartnerschaft mit Montbéliard (Frankreich) | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-01-07 14:25
NV11 | Städtepartnerschaft mit Saint Charles (Missouri / USA) | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-01-07 14:25
NV12 | Städtepartnerschaft mit Jewpatorija (Krim / Ukraine) | Umsetzung | Zurückgestellt |  |  | 2025-01-07 14:25
NV13 | Städtepartnerschaft mit Nový Jicín (Tschechien) | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-01-07 14:26
NV14 | Städtepartnerschaft mit Cearphilly County Borough (Wales / Großbritannien) | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-03-18 08:47
NV15 | Räumliche Perspektive | Abgeschlossen |  |  | • Beschluss gesamträumliches Konzept [fertiggestellt 25. Februar 2025] • Öffentlichkeitsarbeit & Beteiligung [fertiggestellt 31. Juli 2024] • Entwurf gesamträumliches Konzept [fertiggestellt 28. Februar 2024] • Analyse & Szenarien [fertiggestellt 22. November 2022] | 2025-10-29 10:06
NV16 | Monitoring der Ziele | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Monitoring 2026 [im Gange, Frist: 12. August 2026] • Monitoring 2025 [fertiggestellt 1. August 2025] | 2026-08-12 10:03
NV17 | Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzepts | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Fortschreibung SEK 2026/27 [im Gange, Frist: 31. März 2027] • Fortschreibung SEK 2022/23 [fertiggestellt 29. März 2023] | 2025-10-29 10:08
NV18 | Öffentliche Berichterstattung | Planung | Fortlaufend |  | • Berichterstattung 2026 [nicht begonnen, Frist: 30. Juni 2026] • Statusbericht 2022 [fertiggestellt 31. Dezember 2022] | 2025-10-29 10:10
NV19 | Entwicklung eines Prüftools für Beschlussvorlagen | Nicht begonnen | Zurückgestellt |  |  | 2025-03-21 11:10
NV20 | Charta der Vielfalt | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-04-14 09:11
MI1 | Handlungsleitfaden Beteiligung | Umsetzung |  |  | • Kommunikation des Verständnisses und des Handlungsleitfadens in der Verwaltung [fertiggestellt 31. Dezember 2025] • Beschluss des Verständnis von Beteiligung [fertiggestellt 28. Februar 2025] • Workshop zum Verständnis von Beteiligung [fertiggestellt 30. September 2024] • Vorstellung Verständnis Beteiligung in Ausschuss [fertiggestellt 1. Mai 2024] | 2026-03-03 13:36
MI2 | Netzwerkarbeit für den Erfahrungsaustausch mit anderen Kommunen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-08-20 09:38
MI3 | Bürgerbeteiligung als Teil der lernenden Verwaltung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Schulung der Mitarbeitenden [nicht begonnen, Frist: 31. Juli 2027] • Implementierung einer Koordinationsstelle Beteiligung [fertiggestellt 1. August 2023] | 2026-03-03 13:37
MI4 | Digitale Beteiligung über meinLB.de | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-11-22 09:37
MI7 | Ludwigsburg-Umfrage: Befragung der Bevölkerung | Umsetzung |  |  | • Ludwigsburg-Umfrage 2025 [fertiggestellt 16. November 2025] • Bürgerumfrage 2022 [fertiggestellt 1. Januar 2023] | 2025-11-26 09:40
MI5 | Ansprache einer vielfältigen Stadtgesellschaft | Planung | Fortlaufend |  |  | 2024-08-20 09:37
MI6 | Aufsuchende Beteiligungsformate | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-03-03 13:39