## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
UE2 | Unternehmensbefragung / Strategische Ausrichtung der Wirtschaftsförderung | Abgeschlossen |  |  | • Unternehmensbefragung 2021 [fertiggestellt 31. Oktober 2021] • Unternehmensbefragung 2020 [fertiggestellt 31. Dezember 2020] • Unternehmensbefragung 2016 [fertiggestellt 31. Dezember 2016] | 2025-09-30 11:20
UE3 | Kreissparkasse | Abgeschlossen |  |  |  | 2025-09-30 12:27
UE5 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Mühläckerstraße 26 / Fa. Kurz | Planung |  |  | • Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Mühläckerstraße 26" Nr. 121_10_00 [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-10-23 09:51
UE7 | Goetze Armaturen | Abgeschlossen |  | 2022-09-30 |  | 2025-09-30 11:32
UE8 | Neuansiedlung von Unternehmen | Abgeschlossen |  |  |  | 2025-09-30 12:28
UE9 | Newsletter Innovationsnetzwerk | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Newsletter 2026 [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Newsletter 2025 [fertiggestellt 31. Dezember 2025] • Newsletter 2024 [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Newsletter 2023 [fertiggestellt 31. Dezember 2023] | 2026-03-24 15:57
UE10 | Innonetzwerk-Treffen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Netzwerktreffen 2026 [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Netzwerktreffen 2025 [fertiggestellt 31. Dezember 2025] • Netzwerktreffen 2024 [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Netzwerktreffen 2023 [fertiggestellt 31. Dezember 2023] | 2026-03-24 15:56
GE1 | Entwicklung Waldäcker III | Umsetzung |  |  | • Rahmenplan Freiraum [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Erschließung und Baubeschluss [fertiggestellt 9. November 2022] • Bebauungsplan "Gewerbepark Waldäcker III" Nr. 022_18 [fertiggestellt 28. September 2022] • Flächennutzungsplan [fertiggestellt 28. September 2022] • Freiräumen der Flächen der Kleingartenanlage Frommannkaserne und Bodensanierung [fertiggestellt 28. April 2021] • Rahmenplan Mobilität [fertiggestellt 28. Februar 2019] • Rahmenplan Städtebau [fertiggestellt 15. November 2018] • Grunderwerb [fertiggestellt 31. Juli 2018] | 2025-10-09 12:42
GE2 | Entwicklung des Gebiets Hintere Halden II | Umsetzung |  |  | • Vermarktung [nicht begonnen, Frist: 31. März 2026] • Bebauungsplan "Hintere Halden II" Nr. 022_16 [fertiggestellt 29. März 2023] • Flächennutzungsplan Hintere Halden II [fertiggestellt 28. September 2022] • Grunderwerb [fertiggestellt 31. Juli 2018] | 2025-09-30 11:41
GE5 | Wüstenrot & Württembergische | Umsetzung |  |  | • Wettbewerb Neugestaltung W&W Areal [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2026-03-24 15:59
GE6 | Entwicklung Franck-Areal | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Erstellung Rahmenplan und Machbarkeitskonzept Gebäude 28 als „West-Bahnhof“ [im Gange, Frist: 30. Juni 2026] • Definition von Entwicklungszielen, Etablierung von Zwischennutzungen und Belebung des Areals [fertiggestellt 30. Juni 2023] • Teilerwerb von Flächen [fertiggestellt 25. Juli 2020] | 2025-09-30 11:48
GE8 | Entwicklung Mann + Hummel Areal | Abgeschlossen |  |  | • Städtebauliche Rahmenplanung [fertiggestellt 29. September 2022] | 2025-09-30 11:50
GE9 | Gewerbeflächenentwicklung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Erfassen der Brachflächen und untergenutzten gewerblichen Flächen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Gewerbeflächenentwicklungskonzept 2023 - 2025 [fertiggestellt 31. Juli 2025] | 2026-03-24 16:00
BM1 | Akademie für Darstellende Kunst | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Erweiterungsbedarf [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2026-03-24 16:00
BM3 | Filmakademie | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Highlights [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Unterstützung der Verleihung des Caligari-Förderpreis [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • 25-jähriges Bestehen [fertiggestellt 31. Dezember 2016] • Erweiterungsbedarf [fertiggestellt 31. Dezember 2009] | 2026-03-25 12:55
BM4 | Experimentierflächen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Entwicklung der Eberhard-Ludwig-Kaserne als Co-Working-Space [fertiggestellt 31. Dezember 2017] • Schaffung von kostenlosen temporären Arbeitsräumen [fertiggestellt 31. Dezember 2017] • Nutzung temporär leerstehender Gebäude der Wohnungsbau Ludwigsburg [fertiggestellt 31. Dezember 2016] | 2025-09-30 12:29
BM19 | Beratung, Förderung und Finanzierung | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-03-25 12:55
BM20 | Vernetzung mit KMU | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-03-24 16:10
BM21 | Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz für Start-ups und Gründung | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-03-25 12:56
BM22 | Räume für Innovation und Gründung | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-03-25 12:56
BM23 | Vernetzung und Community-Bildung | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-03-24 16:14
BM5 | Ludwigsburger Handwerkertag | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-03-25 12:57
BM24 | Handwerkerfrühstück | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2026-03-25 12:58
BM6 | Erfassung von Flächen für die Nahversorgung | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-30 11:56
BM7 | Innenstadt - Ansiedlung Lebensmittelmarkt Schillerstraße | Abgeschlossen |  |  |  | 2024-10-23 08:40
BM9 | Eglosheim - Umfrage zur Nahversorgung | Abgeschlossen |  |  | • Durchführung und Auswertung der Umfrage 2022 [fertiggestellt 11. Juli 2022] | 2025-04-03 09:13
BM11 | Oststadt - Erweiterung des Lidl-Marktes | Abgeschlossen |  |  | • Baugenehmigung [fertiggestellt 4. Oktober 2023] • Grunderwerb Verkehrsfläche [fertiggestellt 31. März 2023] • Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Hindenburgstraße 60" Nr. 044_05 [fertiggestellt 18. Juli 2022] • Durchführungsvertrag Hindenburgstraße 60 044_05 [fertiggestellt 18. Juli 2022] | 2024-10-30 12:30
BM12 | Oststadt - Aktionen zur Sicherung der Nahversorgung | Abgeschlossen |  |  | • Fotowettbewerb [fertiggestellt 31. August 2023] | 2024-10-23 08:36
BM14 | Oßweil - Umfrage zur Nahversorgung | Abgeschlossen |  |  | • Durchführung und Auswertung der Umfrage [fertiggestellt 7. Juni 2022] | 2024-10-23 08:37
BM15 | Oßweil - Netzwerk Einzelhandel, Gastronomie & Dienstleistungen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Netzwerktreffen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Aktionstag Oßweil [fertiggestellt 18. Juli 2023] | 2025-09-30 11:57
BM18 | Hoheneck – Vernetzung Einzelhandel, Gastronomie & Dienstleistungen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Netzwerktreffen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Umfrage zur Nahversorgung [fertiggestellt 15. Januar 2025] | 2026-03-25 12:59
TKV1 | Strukturelle Optimierung strategisches u. operatives Marketing | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-30 14:48
TKV2 | Ausbau der Position als MICE-Destination | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-30 14:49
TKV3 | Weiterentwicklung von Tourismus u. Events Ludwigsburg zur DMO der Zukunft | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-30 14:49
TKV7 | Sanierung Forum am Schlosspark | Planung |  |  |  | 2026-05-20 07:38
WM1 | Netzwerk Wirtschaft und Kommunalpolitik | Abgeschlossen |  |  |  | 2025-09-30 12:14
WM2 | Vernetzung mit Industrie- und Handelskammer | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-30 12:15
WM5 | Gewerbegebietstreffen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-30 12:15
WM12 | Internationale Wirtschaftsbeziehungen | Umsetzung | Gestrichen |  | • Deutsch-Italienisches Wirtschaftsforum [gestrichen, Frist: 31. Dezember 2025] | 2026-03-30 09:00
WM6 | Betriebs- und Personalräteversammlung | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-30 12:16
WM7 | Ludwigsburger Wirtschaftstag | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-30 12:16
WM8 | Newsletter "Wirtschaft im Fokus" | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-30 12:16
WM9 | Präsenz in den sozialen Medien | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-30 12:17
WM10 | LBusiness Podcast | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-30 12:17
WM11 | Austausch mit regionalen und lokalen Akteuren | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Austausch Jobcenter / Bundesagentur für Arbeit [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Austausch verwaltungsintern [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-09-30 12:17